## Identificación
Herramienta de estimacion
Versión | 1
Proyecto | Proyecto de Mejora
Fecha
Elaborado por | CBMM
Documento base | Ninguno
Autorizaciones
Nombre | Fecha Autorización
Distribución
Nombre | Fecha Recepción
Control de Cambios
Versión | Fecha | Participante | Descripción del Cambio
1.0 | 08/03/2020 | CBMM | Recien creado

## Estimación Esfuerzo (hidden)
SI
NO
- Paso 1 - | [8 empty] | - Resultado del Paso 1 - |  |  |  |  | - Resultado de estimación en Paso 1 - |  |  |  |  | - Resultado de estimación en CU Paso 2, 3 Y 4 -
ESTIMADO
NO. | CASO DE USO/FUNCIONALIDAD | TIPO | COMPLEJIDAD ESTIMADA |  | ITERACIÓN | COMENTARIOS | oculta | oculta | Tabla de Tiempos Historicos por CU |  |  |  |  | TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO (HRS/HOMBRE) | 28.0211 |  |  |  | COSTO DE HORA/HOMBRE | 133
1 | ADMINISTRAR PRODUCTOS | CATALOGO | PROMEDIO | CATALOGOPROMEDIO | 1 |  | PROMEDIO1 | #REF! | Tipo/Complejidad | SIMPLE | PROMEDIO | COMPLEJO | [6 empty] | UUCP | 28.02
2 | GENERAR REPORTE DE PRODUCTOS | REPORTE | COMPLEJO | REPORTECOMPLEJO | 1 |  | COMPLEJO1 | #REF! | CATALOGOS | 5 | 10.7143 | 16.4286 | [6 empty] | TCF | 0.65
3 | EXPORTAR PRODUCTOS | ESPECIAL | SIMPLE | ESPECIALSIMPLE | 1 |  | SIMPLE1 | #REF! | REPORTES | 2.305 | 4.39 | 11.1925 | [6 empty] | EF | 0.92
4 | [7 empty] | #REF! | ESPECIAL | 6.1143 | 14.235 | 31.5 | [6 empty] | UCP | 16.756
5 | [7 empty] | #REF! | [10 empty] | HORAS HOMBRE POR UCP (FP) | 1 | 2.5066
6 | [7 empty] | #REF! | Resumen de Resultados de la estimación | [9 empty] | TIEMPO ESTIMADO EN HORAS HOMBRE | 16.756 | 42
7 | [7 empty] | #REF! | Tipo/Complejidad | SIMPLE | PROMEDIO | COMPLEJO | [6 empty] | COSTO ESTIMADO | 2228.5427
8 | [7 empty] | #REF! | CATALOGO | 0 | 1 | 0 |  | - Paso 5 -
9 | [7 empty] | #REF! | REPORTE | 0 | 0 | 1
10 | [7 empty] | #REF! | ESPECIAL | 1 | 0 | 0 |  | Distribución por fases | Esfuerzo de desarrollo |  | 28.0211 | En caso de haber modificado la los porcentajes por fase, describir el raciocinio de decisión
11 | [7 empty] | #REF! | [6 empty] | Ponderado a la fase de Construcción |  | 56.0421
12 | [7 empty] | #REF! | Tiempo total | [5 empty] | Porcentaje asignado sobre el desarrollo | Distribución de horas | Raciocinio de cambio
13 | [7 empty] | #REF! | Tipo/Complejidad | SIMPLE | PROMEDIO | COMLEJO |  | Análisis | 5% | 2.8021
14 | [7 empty] | #REF! | CATALOGOS | 0 | 10.7143 | 0 |  | Diseño | 20% | 11.2084
15 | [7 empty] | #REF! | REPORTES | 0 | 0 | 11.1925 |  | Construcción | 50% | 28.0211
16 | [7 empty] | #REF! | ESPECIAL | 6.1143 | 0 | 0 |  | Pruebas/Estabilización | 15% | 8.4063
17 | [7 empty] | #REF! | TOTALES | 6.1143 | 10.7143 | 11.1925 |  | Implantación | 10% | 5.6042
18 | [7 empty] | #REF! | [5 empty] | % Total | 100%
19 | [7 empty] | #REF! | TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: |  | 28.0211 | hrs |  | Implementación - Capacitación, soporte y garantía | Integrar los días/horas/meses de duración |  | Este valor no se considera en el esfuerzo estimado, considerar la duración y costo adicional
20 | [7 empty] | #REF! | [5 empty] | Administración del proyecto (Planeación, seguimiento, configuración, gestión de cambios, aseguramiento de calidad) | 3% | 1.6813 |  |  | Aplicando el % de Riesgo | -67.23% | Describir el raciocinio de asignación
21 | [7 empty] | #REF! | - Paso 2 - | [5 empty] | Total de horas | 57.7234 | Horas/hombre |  | Total de horas | 18.9157 | Horas/hombre
22 | [7 empty] | #REF! | CASOS DE USO | CANTIDAD | PESO CALCULADO |  |  |  | En días | 7.2154 | Días hombre |  | En días | 2.3645 | Dias/hombre
23 | [7 empty] | #REF! | SIMPLE | 1 | 1 |  |  |  | Horas aplicables por día | 8 | Hrs |  | Horas aplicables por día | 8 | Hrs
24 | [7 empty] | #REF! | PROMEDIO | 1 | 2 |  |  |  | Promedio días habiles x mes | 21 | Días |  | Promedio días habiles x mes | 21 | Días
25 | [7 empty] | #REF! | COMPLEJO | 1 | 3 |  |  |  | Intervalo comprometido | 1 | meses |  | Intervalo comprometido | 1 | meses
26 | [7 empty] | #REF! | TOTAL (UUCP1) |  | 6 |  |  |  | Esfuerzo | 0.34359 | meses/hombre |  | Esfuerzo | 0.11259 | meses/hombre
27 | [7 empty] | #REF! | [6 empty] | Recursos Humanos | 0.34359 | RH para cumplir en intervalo comprometido |  | Recursos Humanos | 0.11259 | RH para cumplir en intervalo comprometido
28 | [7 empty] | #REF! | ACTORES | CANTIDAD | PESO CALCULADO
29 | [7 empty] | #REF! | SIMPLE |  | 0
30 | [7 empty] | #REF! | PROMEDIO |  | 0
31 | [7 empty] | #REF! | COMPLEJO | 1 | 3
32 | [7 empty] | #REF! | TOTAL (UUCP1) |  | 3
33 | [7 empty] | #REF!
34 | [7 empty] | #REF! | - Paso 3 -
35 | [7 empty] | #REF! | FACTORES TÉCNICOS | PESO | RATING 0-5 | PESO | RAZON
36 | [7 empty] | #REF! | SISTEMA DISTRIBUIDO | 2 | 0 | 0
37 | [7 empty] | #REF! | OBJETIVOS DE RENDIMIENTO DE TIEMPO DE RESPUESTA | 1 | 0 | 0
38 | [7 empty] | #REF! | EFICIENCIA CON EL USUARIO FINAL. | 1 | 2 | 2
39 | [7 empty] | #REF! | COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS INTERNOS | 1 | 1 | 1
40 | [7 empty] | #REF! | FACILIDAD DE USO | 0.5 | 4 | 2
[9 empty] | CONCURRENTE | 1 | 0 | 0
[9 empty] | REQUIERE ENTRENAMIENTO ESPECIAL PARA SU USO | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ESPECIALES | 1 | 0 | 0
[9 empty] | ACCESO DIRECTO PARA TERCEROS | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 1 | REUSABILIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CODIGO | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 2 | PORTABILIDAD | 0.5 | 0 | 0
[8 empty] | 3 | FACILIDAD DE INSTALACIÓN | 1 | 0 | 0
[8 empty] | 4 | FACILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO | 2 | 0 | 0
[8 empty] | 5 | TOTAL (TCF) |  |  | 5
6
[8 empty] | 7 | - Paso 4 -
[8 empty] | 8 | FACTORES AMBIENTALES | PESO | RATING 0-5 | PESO | RAZON
[8 empty] | 9 | FAMILIRIARIDAD CON EL PROYECTO | 1.5 | 5 | 7.5
[8 empty] | 10 | EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE APLICACIONES | 0.5 | 5 | 2.5
[9 empty] | ESTABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS | 2 | 3 | 6
[9 empty] | TRABAJADORES DE TIEMPO PARCIAL | -1 | 0 | 0
[9 empty] | EXPERIENCIA EN ORIENTACIÓN A OBJETOS | 1 | 0 | 0
[9 empty] | CAPACIDAD DEL ANALISTA | 0.5 | 0 | 0
[9 empty] | CAPACIDAD DE LOS PROGRAMADORES | 0.5 |  | 0
[9 empty] | CAPACIDAD DEL LIDER | 0.5 |  | 0
[9 empty] | MOTIVACION | 1 | 0 | 0
[9 empty] | DIFICULTAD DEL LENGUAJE DE PROGRAMACION | -1 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL (EF) |  |  | 16
Note on B8: NO. (CALCULADO): Número consecutivo generado para cada caso de uso indicado. Ej. 1
Note on C8: CASO DE USO: Identificador del caso de uso para el que se espera calcular el estimado de horas. Ej. CU_001
Note on E8: Complejidad: Indica que tan complejo es un caso de uso considerando lo siguiente: SIMPLE (1): Interfaz de usuario sencilla y se relaciona con solo una entidad de la base de datos, su escenario de éxito tiene 3 o menos pasos. Su implementación involucra menos de 5 clases. PROMEDIO (2): Contiene mayor diseño de interfaz y se relaciona con más entidades de la base de datos; entre 4 a 7 pasos. Su implementación involucra de 5 a 10 clases. COMPLEJO (3): Involucra una interfaz de usuario compleja, se relaciona con 3 o mas entidades de la base de datos; contiene al rededor de 7 pasos; su implementación envuelve mas de 10 clases. Ej: 1
Note on G8: Iteración: Iteración en la que se planea programar el caso de uso. Ej. 1
Note on I8: Desarrollo de software: Sirve para contabilizar en la cejillad de Adm. Construcción.
Note on J8: Desarrollo de software: Sirve para contabilizar en la cejillad de Adm. Construcción.
Note on Q8: Tiempo Total del proyecto: Es el "subtotal generado por puntos de casos de uso" mas "las horas de la fase de inicio y analisis"
Note on X8: Costo hora/hombre: Escriba aquí el costo por hora hombre para este proyecto.
Note on U18: Karla Castañeda: Seleccionar el valor de entrada Resultado en estimación 1 o Resultado en estimación 2
Note on S26: La sumatoria debe ser 100%
Note on L29: Paso 2. Determinar la complejidad de actores y casos de uso.
Note on L31: CU simple: Interfaz de usuario sencilla y se relaciona con solo una entidad de la base de datos, su escenario de éxito tiene 3 o menos pasos. Su implementación involucra menos de 5 clases.
Note on L32: CU Promedio: Contiene mayor diseño de interfaz y se relaciona con más entidades de la base de datos; entre 4 a 7 pasos. Su implementación involucra de 5 a 10 clases
Note on L33: CU Complejo: Involucra una interfaz de usuario compleja, se relaciona con 3 o mas entidades de la base de datos; contiene al rededor de 7 pasos; su implementación envuelve mas de 10 clases.
Note on L37: Actor Simple: Actores simples que se comunican con el sistema a través de una API.
Note on M37: Simple: Escriba aquí, con un valor entero, la cantidad de actores que encajan en la categoría "Simple". Esta categoría se refiere a Sistemas Externos. Tienen interfaces bien definidas y son muy predecibles. Ej. 3
Note on L38: Actores promedios: Actores promedio son reconocidos si tienen las siguientes propiedades: - Actores quienes estan interactuando con el sistema a través de algun protocolo (HTTP, FTP, o probablemente algun protocolo definido por el usuario). - Actores quienes son entidades que almacenan datos (Archivos, SGBD)
Note on M38: Promedio: Escriba aquí, con un valor entero, la cantidad de actores que encajan en la categoría "Promedio". Esta categoría se refiere a actores que tienen interfaces bien definidas y son muy predecibles. Ej. 6
Note on L39: Actores complejos: Actores complejos interactuan normalmente a través de GUI.
Note on M39: Complejo: Escriba aquí, con un valor entero, la cantidad de actores que encajan en la categoría "Promedio". Esta categoría se refiere a personas. Son más difíciles de controlar y completamente impredecibles. Ej. 4
Note on L42: Paso 3. Determinar los factores tecnicos que afectan al proyecto
Note on N43: Rating: Escriba un entero de 0 a 5 para darle un peso al Factor Técnico de esta categoría. Mientras más complicado sea cumplir con el factor técnico, mas alto debe ser el número asignado. Ej. 5
Note on P43: Razón: Escriba aquí una breve explicación del rating otorgado a cada categoría. Ej. El sistema debe ser capaz de escalarse.
Note on L44: Sistema distribuido: Cuando existe comunicación entre dos o mas maquinas empleando un protocolo de comunicación y se tiene una esquema cliente-servidor.
Note on L45: Rendimiento: Se requiere que el sistema sea rapido? El tiempo de respuesta es uno de los criterios importantes?
Note on L46: Eficiencia: Se requiere un sistema altamente eficiente?
Note on L47: Procesos: Son los procesos del negocio complejos? Por ejemplo cierres de cuentas, rastreo del inventario, complejo calculo del impuesto.
Note on L48: Facilidad de uso: ¿Es prioridad una interfaz de usuario amigable?
Note on L49: Concurrente: ¿El cliente busca un gran numero de usuarios trabajando con bloqueos para transacciones? Esto incrementara la complejidad arqutectural arquitectural y por ende este valor.
Note on L50: Entrenamiento para uso: ¿Desde el punto de vista del usuario, el software será complejo que entrenamiento separada será otorgado? Por lo tanto este factor variara consecuentemente.
Note on L51: Seguridad: ¿Se requiere alta seguridad como por ejemplo SSL (protocolo para dotar de seguridad a las sesiones de internet)? O es necesario escribir codigo de encriptacion personalizado?
Note on L52: Acceso Directo: ¿El proyecto depende en el uso de control de terceros? Para el entendimiento de controles para terceros estudie sus pros y sus contras, considere el esfuerzo que será requerido. Por lo tanto, este factor deberá ser evaluado de forma consecuente.
Note on L53: Reusabilidad: Se desea mantener la reusabilidad alta? Por lo tanto se incrementara la complejidad del diseño.
Note on L54: Portabilidad: ¿El cliente esta buscando una implementacion en distintas plataformas?
Note on L55: Faclidad de instalacion: ¿Busca el cliente facilidad instalación? De forma predeterminada, los instaladores de hoy en día crean paquetes de instalación. Pero el cliente desea una instalación más personalizada, probablemente de acuerdo a los módulos. El cliente pudiera solicitar un instalador en el cual el pueda elegir que módulos quiere instalar. ¿Se requiere una auto instalación cuando se genere una nueva versión? Estos factores se tomaran en cuenta al asignar valor a este factor.
Note on L56: Facilidad de modificación: ¿Es cliente esta buscando personalizar en el futuro? Incrementa la complejidad diseño de la arquitectura y por lo tanto este factor.
Note on L59: Paso 4. Determinar los factores ambientales al proyecto
Note on N60: Rating: Escriba un entero de 0 a 5 para darle un peso a la categoría. Mientras más se cumpla con la característica correspondiente, más alto debe ser el número. Ej. 4
Note on P60: Razón: Escriba aquí una breve explicación del rating otorgado a cada categoría. Ej. El sistema debe ser capaz de escalarse.
Note on L61: Familiriaridad: ¿Todas las personas trabajando en el proyecto están familiarizadas con los detalles técnicos y de dominio del proyecto? Probablemente se invertirá mucho tiempo explicándole a las personas todos los know-how's.
Note on L62: Experiencia: Cuanta es la experiencia en este tipo de aplicaciones?
Note on L63: Requerimientos: ¿El cliente conocer claramente lo que quiere? Si el cliente es cambiante en cuanto a los requerimientos, configura este valor al máximo.
Note on L64: Parcial: ¿Existen recursos de medio tiempo, como por ejemplo consultores, etc.?
Note on L65: Orientacion Objetos: Así como el documento de casos de uso es entrada al diseño a la orientación de objetos, es importante que la gente en el proyecto tenga conocimiento en los conceptos básicos de la Orientación a Objetos.
Note on L66: Lider analista: ¿Cómo es el analista que lidera el proyecto? ¿Tiene suficiente conocimiento del dominio?
Note on L69: Motivacion: ¿Están los programadores motivados por trabajar en el proyecto? Inestabilidad en el proyecto siempre conducirá a que la gente abandone el proyecto. Y los efectos del abandono son difíciles de afrontar. Este factor lo puedes evaluar en base a cómo va la industria del software. Por ejemplo si el mercado del software es bueno, asignar el valor máximo. Mientras mejor esta el mercado, mas trabajos y mas programadores aparecerán.
Note on L70: Lenguaje: How much is the language complexity, Assembly, VB 6.0, C++, C etc.?

## Instrucciones (hidden)
Instrucciones
Estimación de Esfuerzo:
Llenar solamente las celdas en blanco, lo demás se carga de los históricos y cálculos de la herramienta
1 | En la sección "casos de USO/Funcionalidad" colocar el identificador y nombre de todos los casos de uso generados para este proyecto. Enseguida especifíque el tipo y complejidad de cada uno, así como la iteración en que se espera seran desarrollados. En la columna de comentarios indique cualquier comentario que apoye el entedimiento de contexto de la clasificación
2 | Si se realizo un análisis a profundidad de cada CU llene las secciones de ACTORES, FACTORES TECNICOS y FACTORES AMBIENTALES
3 | Elija el esfuerzo a considerar para llenar la celda "Esfuezo de Desarrollo" Elija entre la celda Q27 o AA14
4 | Llene los porcentajes a utilizar por cada fase; Auxiliese de los históricos de la Organización.
5 | Evalue la aplicación de un porcentaje de riesgo, para observar ambos escenarios y decida sobre uno de ellos.
Seguimiento y actualización de estimados:
1 | Al terminar cada iteración, actualice en la pestaña "Casos de uso": 1. Si es la primera iteración: Coloque el valor de FP que utilizó para la planificación inicial en la columna FP ESTIMADO de la sección REAJUSTE POR FASE. 2. Obtenga la suma del total del tiempo estimado para la iteración (puede auxiliarse de la columna HORAS ESTIMADAS de la sección ESTIMADO) y coloquelo en la columna TIEMPO ESTIMADO de la sección REAJUSTE POR FASE. 3. Obtenga la suma del total del tiempo real que llevó la programación de los casos de uso de la iteración (auxiliesé del WBS para obtener el trabajo real) y colocquelo en la columna TIEMPO REAL de la sección REAJUSTE POR FASE.
2 | Tras realizar los pasos anteriores obtendrá el valor FP real en la columna FP REAL de la sección REAJUSTE POR FASE, utilicelo para realimentar la cejilla de Estimación en el campo de HORAS HOMBRE POR UCP (FP)
3 | Utilice los nuevos valores de la sección ESTIMADO de la cejilla de Casos de uso y los valores de la Cejilla Adm. Construcción para realizar los respectivos ajustes a su calendario para la siguiente iteración.
Al finalizar el proyecto:
1 | Utilice las instrucciones del documento Historicos de Proyectos para almacenar los históricos (repositorio insitucional).
2 | Una vez lleno el documento Historicis de Proyectos, realice una revision de consistencia sobre el documento. Apoyese con alguno de sus compañeros (preferentemente lideres de proyecto) para efectuar la revision, cualquier error encontrado corrigalo de inmediato.

## 1-FUNCIONALIDAD
REALICE UN ESTIMADO POR CASOS DE USO O FUNCIONALIDAD
ESTIMADO
NO. | CASO DE USO/FUNCIONALIDAD | TIPO | COMPLEJIDAD ESTIMADA |  | ITERACIÓN | COMENTARIOS | oculta
1 | El sistema debe permitir ejecutarse a través de un acceso directo. | ESPECIAL | COMPLEJO | ESPECIALCOMPLEJO | 1 |  | COMPLEJO1 | 1
2 | El sistema debe dar acceso al sistema si el que lo solicita lo intenta con el usuario y la contraseña permitida. | ESPECIAL | COMPLEJO | ESPECIALCOMPLEJO | 1 |  | COMPLEJO1 | 2
3 | El sistema permite realizar búsqueda y filtrado mediante un cuadro de texto (TextBox) para ingresar la información a buscar o filtrar, una lista desplegable (ComboBox) que permite la selección de algún campo de tabla (DataGrid) y un botón que realice la búsqueda o filtrado. | CATALOGO | COMPLEJO | CATALOGOCOMPLEJO | 1 |  | COMPLEJO1 | 3
4 | El sistema permite modificar la prioridad de la queja. | CATALOGO | COMPLEJO | CATALOGOCOMPLEJO | 1 |  | COMPLEJO1 | 4
5 | El sistema permite asignar la QSF a un departamento de la institución. | ESPECIAL | COMPLEJO | ESPECIALCOMPLEJO | 1 |  | COMPLEJO1 | 5
6 | El sistema debe de mostrar un listado en una tabla (dataGrid) de todas las quejas que contiene el buzón. | ESPECIAL | COMPLEJO | ESPECIALCOMPLEJO | 1 |  | COMPLEJO1 | 6
7 | Al dar clic en el botón guardar de la página web se realizara la inserción de los datos en BD. | CATALOGO | PROMEDIO | CATALOGOPROMEDIO | 1 |  | PROMEDIO1 | 7
8 | El administrador podrá generar un reporte que muestre una gráfica de pastel con sus respectivos porcentajes. | CATALOGO | COMPLEJO | CATALOGOCOMPLEJO | 1 |  | COMPLEJO1 | 8
9 | A través del botón de guardado se mostraran los términos y condiciones | CATALOGO | PROMEDIO | CATALOGOPROMEDIO | 1 |  | PROMEDIO1 | 9
10 | El sistema por medio de la página web permite realizar la solicitud mediante el llenado del formato. | ESPECIAL | PROMEDIO | ESPECIALPROMEDIO | 1 |  | PROMEDIO1 | 10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Note on A4: NO. (CALCULADO): Número consecutivo generado para cada caso de uso indicado. Ej. 1
Note on B4: CASO DE USO: Identificador del caso de uso para el que se espera calcular el estimado de horas. Ej. CU_001
Note on D4: Complejidad: Indica que tan complejo es un caso de uso considerando lo siguiente: SIMPLE (1): Interfaz de usuario sencilla y se relaciona con solo una entidad de la base de datos, su escenario de éxito tiene 3 o menos pasos. Su implementación involucra menos de 5 clases. PROMEDIO (2): Contiene mayor diseño de interfaz y se relaciona con más entidades de la base de datos; entre 4 a 7 pasos. Su implementación involucra de 5 a 10 clases. COMPLEJO (3): Involucra una interfaz de usuario compleja, se relaciona con 3 o mas entidades de la base de datos; contiene al rededor de 7 pasos; su implementación envuelve mas de 10 clases. Ej.: 1
Note on F4: Iteración: Iteración en la que se planea programar el caso de uso. Ej. 1

## 2-FACTORES
Tabla de Tiempos Históricos por CU
Tipo/Complejidad | SIMPLE | PROMEDIO | COMPLEJO
CATALOGOS | 12 | 24 | 40
REPORTES | 15 | 30 | 45
ESPECIAL | 18 | 35 | 50
Resumen de Resultados de la estimación
Tipo/Complejidad | SIMPLE | PROMEDIO | COMPLEJO
CATALOGO | 0 | 2 | 3
REPORTE | 0 | 0 | 0
ESPECIAL | 0 | 1 | 4
Tiempo total
Tipo/Complejidad | SIMPLE | PROMEDIO | COMLEJO
CATALOGOS | 0 | 48 | 120
REPORTES | 0 | 0 | 0
ESPECIAL | 0 | 35 | 200
TOTALES | 0 | 83 | 320
TOTAL DE CONSTRUCCIÓN: |  | 403 | hrs
- Paso 2 -
CASOS DE USO | CANTIDAD | PESO CALCULADO
SIMPLE | 0 | 0
PROMEDIO | 3 | 6
COMPLEJO | 7 | 21
TOTAL (UUCP1) |  | 27
ACTORES | CANTIDAD | PESO CALCULADO
SIMPLE |  | 0
PROMEDIO |  | 0
COMPLEJO | 1 | 3
TOTAL (UUCP1) |  | 3
- Paso 3 -
FACTORES TÉCNICOS | PESO | RATING 0-5 | PESO | RAZON
SISTEMA DISTRIBUIDO | 2 | 0 | 0
OBJETIVOS DE RENDIMIENTO DE TIEMPO DE RESPUESTA | 1 | 3 | 3
EFICIENCIA CON EL USUARIO FINAL. | 1 | 4 | 4
COMPLEJIDAD DE LOS PROCESOS INTERNOS | 1 | 1 | 1
FACILIDAD DE USO | 0.5 | 4 | 2
CONCURRENTE | 1 | 1 | 1
REQUIERE ENTRENAMIENTO ESPECIAL PARA SU USO | 1 | 0 | 0
CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD ESPECIALES | 1 | 3 | 3
ACCESO DIRECTO PARA TERCEROS | 1 | 0 | 0
REUSABILIDAD Y FACILIDAD DE MANTENIMIENTO DEL CODIGO | 1 | 4 | 4
PORTABILIDAD | 0.5 | 0 | 0
FACILIDAD DE INSTALACIÓN | 1 | 0 | 0
FACILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO | 2 | 4 | 8
TOTAL (TCF) |  |  | 26
- Paso 4 -
FACTORES AMBIENTALES | PESO | RATING 0-5 | PESO | RAZON
FAMILIRIARIDAD CON EL PROYECTO | 1.5 | 3 | 4.5
EXPERIENCIA EN ESTE TIPO DE APLICACIONES | 0.5 | 3 | 1.5
ESTABILIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS | 2 | 3 | 6
TRABAJADORES DE TIEMPO PARCIAL | -1 | 5 | -5
EXPERIENCIA EN ORIENTACIÓN A OBJETOS | 1 | 4 | 4
CAPACIDAD DEL ANALISTA | 0.5 | 3 | 1.5
CAPACIDAD DE LOS PROGRAMADORES | 0.5 | 4 | 2
CAPACIDAD DEL LIDER | 0.5 | 5 | 2.5
MOTIVACION | 1 | 4 | 4
DIFICULTAD DEL LENGUAJE DE PROGRAMACION | -1 | 4 | -4
TOTAL (EF) |  |  | 17
Note on A23: Paso 2. Determinar la complejidad de actores y casos de uso.
Note on A25: CU simple: Interfaz de usuario sencilla y se relaciona con solo una entidad de la base de datos, su escenario de éxito tiene 3 o menos pasos. Su implementación involucra menos de 5 clases.
Note on A26: CU Promedio: Contiene mayor diseño de interfaz y se relaciona con más entidades de la base de datos; entre 4 a 7 pasos. Su implementación involucra de 5 a 10 clases
Note on A27: CU Complejo: Involucra una interfaz de usuario compleja, se relaciona con 3 o mas entidades de la base de datos; contiene al rededor de 7 pasos; su implementación envuelve mas de 10 clases.
Note on A31: Actor Simple: Actores simples que se comunican con el sistema a través de una API.
Note on B31: Simple: Escriba aquí, con un valor entero, la cantidad de actores que encajan en la categoría "Simple". Esta categoría se refiere a Sistemas Externos. Tienen interfaces bien definidas y son muy predecibles. Ej. 3
Note on A32: Actores promedios: Actores promedio son reconocidos si tienen las siguientes propiedades: - Actores quienes están interactuando con el sistema a través de algún protocolo (HTTP, FTP, o probablemente algún protocolo definido por el usuario). - Actores quienes son entidades que almacenan datos (Archivos, SGBD)
Note on B32: Promedio: Escriba aquí, con un valor entero, la cantidad de actores que encajan en la categoría "Promedio". Esta categoría se refiere a actores que tienen interfaces bien definidas y son muy predecibles. Ej. 6
Note on A33: Actores complejos: Actores complejos interactúan normalmente a través de GUI.
Note on B33: Complejo: Escriba aquí, con un valor entero, la cantidad de actores que encajan en la categoría "Promedio". Esta categoría se refiere a personas. Son más difíciles de controlar y completamente impredecibles. Ej. 4
Note on A36: Paso 3. Determinar los factores técnicos que afectan al proyecto
Note on C37: Rating: Escriba un entero de 0 a 5 para darle un peso al Factor Técnico de esta categoría. Mientras más complicado sea cumplir con el factor técnico, mas alto debe ser el número asignado. Ej. 5
Note on E37: Razón: Escriba aquí una breve explicación del rating otorgado a cada categoría. Ej. El sistema debe ser capaz de escalarse.
Note on A38: Sistema distribuido: Cuando existe comunicación entre dos o mas maquinas empleando un protocolo de comunicación y se tiene una esquema cliente-servidor.
Note on A39: Rendimiento: Se requiere que el sistema sea rápido? El tiempo de respuesta es uno de los criterios importantes?
Note on A40: Eficiencia: Se requiere un sistema altamente eficiente?
Note on A41: Procesos: Son los procesos del negocio complejos? Por ejemplo cierres de cuentas, rastreo del inventario, complejo calculo del impuesto.
Note on A42: Facilidad de uso: ¿Es prioridad una interfaz de usuario amigable?
Note on A43: Concurrente: ¿El cliente busca un gran numero de usuarios trabajando con bloqueos para transacciones? Esto incrementara la complejidad arquitectural arquitectural y por ende este valor.
Note on A44: Entrenamiento para uso: ¿Desde el punto de vista del usuario, el software será complejo que entrenamiento separada será otorgado? Por lo tanto este factor variara consecuentemente.
Note on A45: Seguridad: ¿Se requiere alta seguridad como por ejemplo SSL (protocolo para dotar de seguridad a las sesiones de internet)? O es necesario escribir código de encriptación personalizado?
Note on A46: Acceso Directo: ¿El proyecto depende en el uso de control de terceros? Para el entendimiento de controles para terceros estudie sus pros y sus contras, considere el esfuerzo que será requerido. Por lo tanto, este factor deberá ser evaluado de forma consecuente.
Note on A47: Reusabilidad: Se desea mantener la reusabilidad alta? Por lo tanto se incrementara la complejidad del diseño.
Note on A48: Portabilidad: ¿El cliente esta buscando una implementación en distintas plataformas?
Note on A49: Facilidad de instalación: ¿Busca el cliente facilidad instalación? De forma predeterminada, los instaladores de hoy en día crean paquetes de instalación. Pero el cliente desea una instalación más personalizada, probablemente de acuerdo a los módulos. El cliente pudiera solicitar un instalador en el cual el pueda elegir que módulos quiere instalar. ¿Se requiere una auto instalación cuando se genere una nueva versión? Estos factores se tomaran en cuenta al asignar valor a este factor.
Note on A50: Facilidad de modificación: ¿Es cliente esta buscando personalizar en el futuro? Incrementa la complejidad diseño de la arquitectura y por lo tanto este factor.
Note on A53: Paso 4. Determinar los factores ambientales al proyecto
Note on C54: Rating: Escriba un entero de 0 a 5 para darle un peso a la categoría. Mientras más se cumpla con la característica correspondiente, más alto debe ser el número. Ej. 4
Note on E54: Razón: Escriba aquí una breve explicación del rating otorgado a cada categoría. Ej. El sistema debe ser capaz de escalarse.
Note on A55: Familiaridad: ¿Todas las personas trabajando en el proyecto están familiarizadas con los detalles técnicos y de dominio del proyecto? Probablemente se invertirá mucho tiempo explicándole a las personas todos los know-how's.
Note on A56: Experiencia: Cuanta es la experiencia en este tipo de aplicaciones?
Note on A57: Requerimientos: ¿El cliente conocer claramente lo que quiere? Si el cliente es cambiante en cuanto a los requerimientos, configura este valor al máximo.
Note on A58: Parcial: ¿Existen recursos de medio tiempo, como por ejemplo consultores, etc.?
Note on A59: Orientación Objetos: Así como el documento de casos de uso es entrada al diseño a la orientación de objetos, es importante que la gente en el proyecto tenga conocimiento en los conceptos básicos de la Orientación a Objetos.
Note on A60: Líder analista: ¿Cómo es el analista que lidera el proyecto? ¿Tiene suficiente conocimiento del dominio?
Note on A63: Motivación: ¿Están los programadores motivados por trabajar en el proyecto? Inestabilidad en el proyecto siempre conducirá a que la gente abandone el proyecto. Y los efectos del abandono son difíciles de afrontar. Este factor lo puedes evaluar en base a cómo va la industria del software. Por ejemplo si el mercado del software es bueno, asignar el valor máximo. Mientras mejor esta el mercado, mas trabajos y mas programadores aparecerán.
Note on A64: Lenguaje: How much is the language complexity, Assembly, VB 6.0, C++, C etc.?

## 3-RESULTADOS
TIEMPO TOTAL DEL PROYECTO (HRS/HOMBRE) |  | 403
COSTO DE HORA/HOMBRE | 100 |  | HRS. | 403
TIEMPO ESTIMADO TOTAL (HRS). | 986.3369 |  | FACT. TÉCNICOS | 26
COSTO ESTIMADO | 98633.6858 |  | FAC. AMBIENTALES | 17
|  |  | RIESGO | 9
|  |  | HORAS DEL PROYECTO | 439.27 | HRS
Distribución por fases |  | Esfuerzo de desarrollo |  | 439.27 | En caso de haber modificado la los porcentajes por fase, describir el raciocinio de decisión
|  | Ponderado a la fase de Construcción |  | 878.54
|  | Porcentaje asignado sobre el desarrollo | Distribución de horas | Raciocinio de cambio
Análisis |  | 5% | 43.927
Diseño |  | 20% | 175.708
Construcción |  | 50% | 439.27
Pruebas/Estabilización |  | 15% | 131.781
Implantación |  | 10% | 87.854
% Total |  | 100%
Implementación - Capacitación, soporte y garantía |  | Integrar los días/horas/meses de duración |  | Este valor no se considera en el esfuerzo estimado, considerar la duración y costo adicional
Administración del proyecto (Planeación, seguimiento, configuración, gestión de cambios, aseguramiento de calidad) |  | 3% | 26.3562 |  |  | Aplicando el % de Riesgo | 9% | Describir el raciocinio de asignación
|  | Total de horas | 904.8962 | Horas/hombre |  | Total de horas | 986.3369 | Horas/hombre
|  | En días | 226.224 | Días hombre |  | En días | 246.5842 | Días/hombre
|  | Horas aplicables por día | 4 | Hrs |  | Horas aplicables por día | 4 | Hrs
|  | Promedio días hábiles x mes | 20 | Días |  | Promedio días hábiles x mes | 20 | Días
|  | Intervalo comprometido | 3 | meses |  | Intervalo comprometido | 3 | meses
|  | Esfuerzo | 11.3112 | meses/hombre |  | Esfuerzo | 12.3292 | meses/hombre
|  | Recursos Humanos | 6 | RH para cumplir en intervalo comprometido |  | Recursos Humanos | 4.1097 | RH para cumplir en intervalo comprometido
Note on B2: Tiempo Total del proyecto: Es el "subtotal generado por puntos de casos de uso" mas "las horas de la fase de inicio y análisis"
Note on C4: Costo hora/hombre: Escriba aquí el costo por hora hombre para este proyecto.
Note on D21: La sumatoria debe ser 100%